##### П Р О Г Р А М М А

Кемеровской РО ВОС

«Реабилитация инвалидов по зрению на 2019 год»

г.Кемерово

2018 год

П А С П О Р Т

#### Программы Кемеровской РО ВОС

#### «Реабилитация инвалидов по зрению

на 2019 год»

| # Наименование программы | «Реабилитация инвалидов по зрению на 2019 год» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата решения о разработке программы | Постановление Кемеровской РО ВОС № 20- 2 от 29.08.2018г. |
| Правовые основания для разработки программы | Конвенция ООН о правах инвалидов, Федеральные законы: от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82- ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; от 09.10.1992г. № 3612-1 « Основы законодательства РФ о культуре»; от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ; от 08.12.2007г. № 329 –ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ»; от 29.12.1994г. № 74-ФЗ « О библиотечном деле»; от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»; Закон Кемеровской области от 14.02.2005г. «О социальные поддержки инвалидов в Кемеровской области», Закон Кемеровской области № 15-ОЗ от 27.01.2005г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», Налоговый Кодекс РФ и другие |
| Заказчик | ## Кемеровская Региональная организация ВОС |
| Основные исполнители | РО ВОС, ООО ВОС, м/о ВОС |
| Разработчик | ## Кемеровская РО ВОС |
| Сроки реализации | ## 2019 год |
| Основные мероприятия | ## Медицинская, социальная, профессиональная реабилитация инвалидов по зрению, обеспечение их трудовой занятости; Социально-средовая и социокультурная реабилитация инвалидов по зрению; Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; Использование инвалидами по зрению технических средств реабилитации; Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации. Организационные мероприятия по обеспечению реабилитации инвалидов по зрению |
| Важнейшие целевые показатели | ## Повышение степени социальной защищенности инвалидов по зрению. ### Создание условий для реализации потенциальных способностей и возможностей инвалидов по зрению. Совершенствование правовых, организационных и методических основ реабилитации инвалидов по зрению |
| Ожидаемые конечные результаты | ## Совершенствование системы реабилитации инвалидов по зрению в Кемеровской области. Более полное удовлетворение потребностей инвалидов по зрению в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации |
| #### Источники финансирован | ## Федеральный бюджет- 13 000,0 т.руб. ## Областной бюджет – 3 200, 0 т.руб. ## Местные бюджеты - 2 500,0 т. руб. Бюджет ВОС – 2500, 0 т.руб. Бюджет РО ВОС- 900,0 т.руб. Бюджет ООО ВОС – 50,0 т.руб. Пожертвования - 1000,0 т.руб. ИТОГО: 23150,0 т. рублей |
| #### Система контроля | ## РО ВОС, КРК ВОС |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением  ОП ВОС

От 22.08.2018 . № 20-2

ПРОГРАММА

«Реабилитация инвалидов по зрению»

Кемеровской РО ВОС на 2019 год

| VIII.Социокультурная реабилитация |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация проекта «Арт –академия «Вижу шире» | до 01 ноября 2019 | Оргкомитет | Кемерово |  |
| Отборочный кастинг конкурса эстрадного творчества «Раскрой свой талант» в рамках проекта «Арт-Академия «Вижу шире» | 29 января 2019 года Кемерово | Оргкомитет | Кемерово |  |
| Региональный конкурс- мастерская «Hand Made 2019 в рамках проекта Арт –Академии «Вижу шире» |  |  |  |  |
| 8.2. Проведение 2 этапа (областного) фестиваля самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» | 25 апреля Кемерово | РО ВОС, Оргкомитет | г.Кемерово | Местные бюджеты, привлеченные средства |
| 8.3. Организация и проведение 3 (зонального) этапа Фестиваля ВОС «Салют Победы» | 15 октябрь | РО ВОС Оргкомитет | Кемерово | Местные бюджеты, Привлеченные средства, средства РО ВОС |
| 8.1. Участие в областном фестивале творчества инвалидов « Лучики надежды» | 3 квартал | РО ВОС | г.Кемерово | Областной бюджет |
| 8.5. Работа кружков художественной самодеятельности | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС, | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты |
| 8.6. Проведение праздничных вечеров и концертов, в том числе выездных | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты, пожертвования |
| 8.7. Участие в смотрах хоров-ветеранов | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Местные бюджеты |
| 8.8.Оказание методической помощи м/о ВОС, специализированным школам для слепых и слабовидящих детей по проведению социокультурных мероприятий. | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Местные бюджеты |
| 8.9. Привлечение детей –инвалидов к занятиям в кружках, секциях и клубах по интересам | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Бюджет РО ВОС Пожертвования Местный бюджет |
| 8.10.Открпытие службы по социокультурным и телекоммуникационным технологиям | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Областной бюджет ,бюджет РО ВОС |
| IХ. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт |  |  |  |  |
| 9.1.Организация и проведение областного чемпионата по шахматам | октябрь | РО ВОС | г.Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |
| 9.2. Организация и проведение областного чемпионата по шашкам | апрель | РО ВОС | г. Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |
| 9.3.Организация и проведение областной спартакиады по легкой атлетике | июнь | РО ВОС | г.Кемерово | Областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования |
| 9.4. Организация и проведение областного чемпионата по настольному теннису | октябрь | РО ВОС | г Кемерово | Областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования |
| 9.5.Организация и проведение областных соревнований по волейболу среди лиц с нарушением зрения | февраль | РО ВОС | г. Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |
| 9.6. Проведение областного чемпионата по армреслингу | июнь | РО ВОС | г.Кемерово | Бюджет РО ВОС, Пожертвования |
| 9.7. Работа спортивных и оздоровительных кружков | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты |
| 9.8. Работа с Департаментом молодежной политики и спорта и со спорткомитетами городов по вопросу оплаты проезда незрячих спортсменов на областные и всероссийские соревнования | В течение года | м/о ВОС | города области | Областной бюджет местные бюджеты |
| Участие членов ВОС в Межрегиональных соревнованиях по настольному теннису | В течение года |  | По месту назначения |  |
| Х. Организационная работа по созданию условий для осуществления реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |
| 10.1.Активное участие в реализации областной программы «Доступная среда» | постоянно | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Федеральный бюджет областной и местные бюджеты |
| 10.2. Проведение заседаний Советов при областном правлении ВОС: - Молодежного Совета - Совета ветеранов - Материнства и детства - Совета по координации деятельности в сфере – формирования доступной среды | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Бюджет РО ВОС |
| 10.3.Работа клуба слепоглухих | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Пожертвования Привлеченные средства |
| 10.4. Работа клуба родителей детей инвалидов | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Привлеченные средства |
| 10.5.Участие в работе Советов, Комиссий по делам инвалидов при главах городов и области | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Местный бюджет |
| 10.6.Участие в работе экспертной комиссии КРО ФСС по вопросам реабилитации и обеспечения ТСР | В течение года | РО ВОС | город Кемерово | Федеральный бюджет, Областной бюджет |
| 10.7. Участие в работе комиссии по доступности социальных объектов в области | В течение года | РО ВОС | Города области | Областной бюджет Пожертвования |
| 10.8. Работа по укреплению и расширению связей с благотворителями и жертвователями с целью оказания финансовой благотворительной помощи для решения вопросов реабилитации. Написание Грантов | В течение года | РО В, м/о ВОС | города области | Пожертвования |
| 10.9. Обустройство и поддержание в технически исправном состоянии ориентиров в здании и на территории ООО ВОС | В течение года | ООО ВОС | г.Кемерово Белово Новокузнецк Прокопьевск | Бюджет ООО ВОС, областной и местные бюджеты |
| XI Создание необходимых условий по информационному обеспечению инвалидов и членов их семей по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |
| 11.1. Обеспечение доступа инвалидов по зрению к ИНТЕРНЕТУ | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | областной и местные бюджеты, бюджет РО ВОС, пожертвования |
| 11.2.Обеспечение работы сайта РО ВОС | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Бюджет РО ВОС Пожертвования |
| 11.3. Создание компьютерных точек в м/о ВОС | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | Осинники, Киселевск | Областной бюджет |
| 11.4 .Проведение областного семинара по компьютерным технологиям. | март | РО ВОС | г.Кемерово | Бюджет РО ВОС Местный бюджет Пожертвования |
| 11.5. Обеспечение молодых инвалидов по зрению информацией по профессиональной ориентации | В течение года | РО ВОС, ООО ВОС, облспецбиблиотека для незрячих | города области | Областной бюджет, бюджет РО ВОС |
| 11.6. Организация подписки на периодические издания ВОС для инвалидов по зрению | 2,4 кварталы | М/о ВОС | города области | Местные бюджеты, пожертвования |
| 11.7. Работа кружков громкого чтения Организация доступа к вещанию «Радио ВОС» в м/о, РО ВОС,ООО ВОС | В течение года | М/о ВОС | города области | Бюджет РО ВОС, областной бюджет |
| 11.8. Выступления, статьи и репортажи в СМИ с целью создания положительного имиджа инвалидов по зрению и ВОС | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС,ООО ВОС | города области | Областной, местные бюджеты |
| 11.9. Оказание правовой консультативной помощи инвалидам по зрению. | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС, | Кемерово, города области | Бюджет РО ВОС Благотворители |
| 11.10 Обеспечение условий для работы библиотечных пунктов | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Областной бюджет |
| 11.11.Оформление и обновление информационных стендов, освещающих деятельность ВОС, в т.ч. к знаменательным датам | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Местные бюджеты Пожертвования |
| 11.12. Выпуск областной информационной газеты | 1 раза в год | Редколлегия информационной газеты | Кемерово | Бюджет РО ВОС, Местные бюджеты |
| 11.13.Обмен опытом с другими общественными организациями инвалидов | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Местные бюджеты |
| 11.14.Ведение летописи м/о ВОС | В течение года | м/о ВОС | города области | Привлеченные средства |
| XII Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта |  |  |  |  |
| 12.1.Участие в оценке доступности социально значимых объектов, среды жизнедеятельности инвалидов по зрению | В течение года | РО ВОС | Города области | Местные бюджеты |
| 12.2.Ремонт крыши и косметически ремонт культурно-просветительного здания ВОС | В течение года | РО ВОС | Кемерово | Бюджет ВОС |
| 12.3.Содействие в благоустройстве дворовых территорий , в т.ч. в местах массового проживания инвалидов по зрению | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС | города области | Областной бюджет Местные бюджеты |
| 12.4. Работа в тесном контакте с органами ГИБДД по безопасности передвижения незрячих (установке звуковых сигналов на светофорных объектах, дорожных знаков) в определенных местах. | В течение года | РО ВОС, м/о ВОС, ООО ВОС | города области | Областной и местные бюджеты |
| 12.5 Совместно с ГИБДД проведение месячника «Белая трость» | 4 квартал | М/О ВОС | города области | Областной и местные бюджеты |