##### П Р О Г Р А М М А

Кемеровской РО ВОС

«Реабилитация инвалидов по зрению на 2020 год»

г.Кемерово

2019 год

П А С П О Р Т

#### Программы Кемеровской РО ВОС

#### «Реабилитация инвалидов по зрению

на 2020 год»

| # Наименование программы | «Реабилитация инвалидов по зрению на 2020 год» |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата решения о разработке программы | Постановление Кемеровской РО ВОС № 27-9 от 26.08.2019г. |
| Правовые основания для разработки программы | Конвенция ООН о правах инвалидов, Федеральные законы: от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82- ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996г. № 7-ФЗ « О некоммерческих организациях»; от 09.10.1992г. № 3612-1 « Основы законодательства РФ о культуре»; от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ; от 08.12.2007г. № 329 –ФЗ « О физической культуре и спорте в РФ»; от 29.12.1994г. № 74-ФЗ « О библиотечном деле»; от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в РФ»; Закон Кемеровской области от 14.02.2005г. «О социальные поддержки инвалидов в Кемеровской области», Закон Кемеровской области № 15-ОЗ от 27.01.2005г. «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», Налоговый Кодекс РФ и другие |
| Заказчик | ## Кемеровская Региональная организация ВОС |
| Основные исполнители | РО ВОС, ООО ВОС, м/о ВОС |
| Разработчик | ## Кемеровская РО ВОС |
| Сроки реализации | ## 2020 год |
| Основные мероприятия | ## Медицинская, социальная, профессиональная реабилитация инвалидов по зрению, обеспечение их трудовой занятости; Социально-средовая и социокультурная реабилитация инвалидов по зрению; Физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт; Использование инвалидами по зрению технических средств реабилитации; Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации. Организационные мероприятия по обеспечению реабилитации инвалидов по зрению |
| Важнейшие целевые показатели | ## Повышение степени социальной защищенности инвалидов по зрению. ### Создание условий для реализации потенциальных способностей и возможностей инвалидов по зрению. Совершенствование правовых, организационных и методических основ реабилитации инвалидов по зрению |
| Ожидаемые конечные результаты | ## Совершенствование системы реабилитации инвалидов по зрению в Кемеровской области. Более полное удовлетворение потребностей инвалидов по зрению в медицинской, социальной и профессиональной реабилитации |
| #### Источники финансирован | ## Федеральный бюджет- 13 000,0 т.руб. ## Областной бюджет – 3 200, 0 т.руб. ## Местные бюджеты - 2 500,0 т. руб. Бюджет ВОС – 2500, 0 т.руб. Бюджет РО ВОС- 950,0 т.руб. Бюджет ООО ВОС – 10,0 т.руб. Пожертвования - 1000,0 т.руб. ИТОГО: 23 160,0 рублей |
| #### Система контроля | ## РО ВОС, КРК ВОС |

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением ОП ВОС

От 26.08.2019г.

ПРОГРАММА

«Реабилитация инвалидов по зрению» Кемеровской РО ВОС на 2020 год

| Наименование мероприятий |  | Сроки проведения |  | Ответственные исполнители |  | Место проведения | Источник финансирова ния |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Участие во Всероссийских реабилитационных мероприятиях по вопросам реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Участие в фестивале самодеятельного народного творчества инвалидов по зрению ВОС «Салют Победы» четвертый этап |  | ## 28 марта |  | РО ВОС |  | Красноярск | Пожертвования РО ВОС |  |
| 1.2.Участие во Всероссийском интерактивном конкурсе семейных пар «Два крыла» |  | ## сентябрь |  | РО ВОС |  | Омск | Пожертвования РО ВОС |  |
| 1.3.Участие в Автопробеге, посвященном 75-летию Победы ВОВ |  | ## сентябрь |  | РО ВОС |  | Москва-Харбин-Владивосток-Москва | Пожертвования Областной бюджет |  |
| 1.4. Участие во Всероссийском Кубке ВОС команд интеллектуального современного искусства «КИСИ» |  | ## октябрь |  | РО ВОС |  | Тюмень | Областной бюджет Пожертвования РО ВОС |  |
| 1.5. Участие во Всероссийском реабилитационном интерактивном конкурсе зрительских симпатий ВОС «Творческая ярмарка» |  | ## ноябрь |  | РО ВОС |  | Красноярск | Пожертвования РО ВОС |  |
| 1.6. Участие во Всероссийском Кубке ВОС «За вклад в развитие культуры» |  | ## 4 квартал |  | РО ВОС |  |  |  |  |
| II Участие в межрегиональных реабилитационных мероприятиях по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участие в межрегиональном форуме «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению» |  | ## июнь |  | РО ВОС |  | г.Бийск | Областной бюджет Пожертвования |  |
| 1I1 Региональные мероприятия по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Областной семинар с председателями, секретарями и активом ВОС «ВОС -95 лет» |  | ## 2 квартал |  | РО ВОС |  | г.Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 3.2. Областной молодежный образовательный форум инвалидов по зрению |  | ## 4 квартал |  | РО ВОС Молодежный Совет |  | г Кемерово | ## Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |  |
| III Восстановительные медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Психологическая и психотерапевтическая помощь |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, ООО ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| 3.2. Занятия на тренажерах в комнатах здоровья |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | Комнаты здоровья | Местный бюджет |  |
| 3.3. Организация выездов в зоны отдыха |  | В летний период |  | м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты, Пожертвования |  |
| 3.4. Проведение лекций на медицинские темы |  | В течение года |  | ООО ВОС, м/о ВОС |  |  | Местные бюджеты |  |
| 3.5. Медицинские профосмотры и флюорографическое обследование работающих в ООО ВОС |  | В течение года |  | ООО ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| IV Профессиональная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Направление на профессиональное обучение инвалидов по зрению в ЦРС, КСРК ВОС, |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Бийск Волоколамск Москва | Федеральный Бюджет Местный бюджет Привлеченные средства |  |
| 4.2.Сохранение существующих рабочих мест и создание новых для инвалидов по зрению в ООО ВОС |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС, Центры занятости |  | Кемерово, Белово, Новокузнецк | Федеральный, областной бюджеты |  |
| 4.3. Содействие трудовой занятости инвалидов по зрению в организациях вне системы ВОС, учитывая рекомендации ИПРА. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  |  | Областной и местные бюджеты |  |
| 4.4.Взаимодействие с Центрами занятости по вопросам трудоустройства инвалидов по зрению |  | В течение года |  | РО ВОС ООО ВОС м/о ВОС |  | Города области | Федеральный, областной и местные бюджеты |  |
| 4.5. Направление на повышение квалификации незрячих специалистов и специалистов по работе с инвалидами |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Институт «Реакомп» КСРК ВОС | Бюджет ВОС |  |
| 4.6. Мероприятия по улучшению условий охраны труда инвалидов |  | В течение года |  | РО ВОС , ООО ВОС |  | города области | Бюджет ВОС, РО ВОС, ООО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| 4.7. Мероприятия по противопожарной безопасности |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС |  | города области | Бюджет ВОС, РО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| 4.8 Активизация работы по профессиональной ориентации учащихся коррекционных школ для слепых и слабовидящих |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, ООО ВОС |  | г.Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск | Областной бюджет, местные бюджеты |  |
| V. Социально-средовая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Обучение социальному общению: Организация работы кружков по социальной реабилитации |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 5.2.Проведение групповых и индивидуальных занятий по ориентировке в пространстве |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| 5.3.Обучение навыкам социального общения при посещении различных учреждений ( больниц, театров и т.д.) |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| 5. 4.Обучение навыкам занятий адаптивно-двигательной деятельностью в кружках здоровья |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС, областной бюджет, местные бюджеты |  |
| 5.5..Проведение конкурсов, выставок, викторин по СР |  | В течение года |  | РО ВОС, М/О ВОС, |  | города области | Областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования |  |
| VI. Социально-педагогическая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Обучение инвалидов по зрению пользованию техническими средствами реабилитации, полученными в рамках Федерального перечня |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС |  |
| 6.2.Обучение инвалидов по зрению и детей инвалидов чтению и письму по системе Брайля |  | В течение года |  | м/о ВОС, |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 6.3.Обучение инвалидов по зрению компьютерной грамотности в компьютерных точках |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| VII. Социально-психологическая реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Социально-психологическая работа по созданию в коллективах гармоничных взаимоотношений. Проведение психологических тренингов |  | В течение года |  | РО ВОС , м/о ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| 7.2.Оказание психологической помощи впервые освидетельствованным гражданам РФ и членам их семей |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | Города области | Бюджет РО ВОС |  |
| 7.3.Консультирование семей инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | Города области | Бюджет РО ВОС |  |
| VIII. Социально-бытовая адаптация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Направление инвалидов по зрению в ЦРС им.Наумова для прохождения курса социальной реабилитации | Согласно срока путевок |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | РО ВОС |  |  | Федеральный бюджет |
| 8.2.Работа кружков домоводства и самообслуживания | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | Города области |  |  | Бюджет РО ВОС |
| 8.3.Содействие в обеспечении инвалидов по зрению услугами социальных работников | В течение года |  | м/о ВОС |  | Города области |  |  | Бюджет РО ВОС |
| 8.4.Сохранение среднего заработка инвалида на период участия в областных и Всероссийских социокультурных и спортивных мероприятиях | В течение года |  | РО ВОС |  |  |  |  | Бюджет РО ВОС |
| IX. Cоциокультурная реабилитация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Проведение областного конкурса семейных пар ВОС «Два крыла» |  | март |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | г.Кемерово | Бюджет РО ВОС,местные бюджеты, привлеченные средства |  |
| 8.2. Участие в областном фестивале творчества инвалидов «Преодоление» |  | 3 квартал |  | РО ВОС |  | г.Кемерово | Областной бюджет |  |
| 8.3. Проведение областного конкурса команд интеллектуального современного искусства КИСИ » |  | сентябрь |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | г. Кемерово | Бюджет РО ВОС,местные бюджеты, привлеченные средства |  |
| 8.4. Работа кружков художественной самодеятельности |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, |  | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты |  |
| 8.5 Проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 95-летию ВОС 75-летию Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. Проведение праздничных вечеров и концертов, в том числе выездных |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты, пожертвования |  |
| 8.7. Участие в смотрах хоров-ветеранов |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 8.8.Оказание методической помощи м/о ВОС |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 8.9. Привлечение детей –инвалидов к занятиям в кружках, секциях и клубах по интересам |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС Пожертвования Местный бюджет |  |
| Х. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.Организация и проведение областных соревнований по шахматам и шашкам |  | май |  | РО ВОС |  | г.Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 10.2. Организация и проведение областных соревнований по настольному теннису |  | апрель |  | РО ВОС |  | г. Кемерово | Областной бюджет Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 10.3 Организация и проведение обл соревнований по легкой атлетике |  | 2 кв. |  | РО ВОС |  |  |  |  |
| 10.4. Проведение областных соревнований по армреслингу |  | ноябрь |  | РО ВОС |  | г.Кемерово | Областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования |  |
| 10.5. Работа спортивных и оздоровительных кружков |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС, местные бюджеты |  |
| 10.6. Участие членов ВОС во Всероссийских спортивных соревнованиях по легкой атлетике и шашкам. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | по месту назначения | Федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты, пожертвования. |  |
| ХI. Организационная работа по созданию условий для осуществления реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.Активное участие в реализации программы «Доступная среда» |  | постоянно |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Федеральный бюджет областной и местные бюджеты |  |
| 11.2. Проведение заседаний Советов при областном правлении ВОС: - Молодежного Совета - Совета ветеранов - Материнства и детства - Совета по Доступной среде |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Бюджет РО ВОС |  |
| 11.3Участие в работе Советов, Комиссий по делам инвалидов при главах городов и области |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местный бюджет |  |
| 11.4.Участие в работе экспертной комиссии КРО ФСС по вопросам реабилитации и обеспечения ТСР |  | В течение года |  | РО ВОС |  | город Кемерово | Федеральный бюджет, Областной бюджет |  |
| 11.5. Участие в работе комиссии по доступности социальных объектов в области |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Города области | Областной бюджет Пожертвования |  |
| 11.6. Работа по укреплению и расширению связей с благотворителями и жертвователями с целью оказания финансовой благотворительной помощи для решения вопросов реабилитации |  | В течение года |  | РО В, м/о ВОС |  | города области | Пожертвования |  |
| 11.7. Обустройство и поддержание в технически исправном состоянии ориентиров в здании и на территории ООО ВОС |  | В течение года |  | ООО ВОС |  | г.Кемерово Белово Новокузнецк | Бюджет ООО ВОС, областной и местные бюджеты |  |
| XII. Создание необходимых условий по информационному обеспечению инвалидов и членов их семей по вопросам реабилитации инвалидов по зрению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Обеспечение доступа инвалидов по зрению к ИНТЕРНЕТУ |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | областной и местные бюджеты, бюджет РО ВОС, пожертвования |  |
| 12.2.Обеспечение работы сайта РО ВОС |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Бюджет РО ВОС Пожертвования |  |
| 12.3. Работа компьютерных точек. Обучение сенсорным устройствам. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | МО ВОС | Областной бюджет |  |
| 12.4. Обеспечение молодых инвалидов по зрению информацией по профессиональной ориентации |  | В течение года |  | РО ВОС, ООО ВОС, облспецбиблиотека для незрячих |  | города области | Областной бюджет, бюджет РО ВОС |  |
| 12.5. Организация подписки на периодические издания ВОС для инвалидов по зрению |  | 2,4 кварталы |  | М/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты, пожертвования |  |
| 12.6. Работа кружков громкого чтения Организация доступа к вещанию «Радио ВОС» в м/о, РО ВОС,ООО ВОС |  | В течение года |  | М/о ВОС |  | города области | Бюджет РО ВОС, областной бюджет |  |
| 12.7. Выступления, статьи и репортажи в СМИ с целью создания положительного имиджа инвалидов по зрению и ВОС |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС,ООО ВОС |  | города области | Областной, местные бюджеты |  |
| 12.8. Оказание правовой консультативной помощи инвалидам по зрению. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, |  | Кемерово, города области | Бюджет РО ВОС Благотворители |  |
| 12.9 Обеспечение условий для работы библиотечных пунктов |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Областной бюджет |  |
| 12.10. Выпуск стенгазет, оформление и обновление информационных стендов, освещающих деятельность ВОС, в т.ч. к знаменательным датам |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты Пожертвования |  |
| 12.11. Выпуск областной информационной газеты |  | 2 раза в год |  | Редколлегия информационной газеты |  | Кемерово | Бюджет РО ВОС, Местные бюджеты |  |
| 12.12.Обмен опытом с другими общественными организациями инвалидов |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Местные бюджеты |  |
| 12.13.Ведение летописи м/о ВОС |  | В течение года |  | м/о ВОС |  | города области | Привлеченные средства |  |
| XIII Создание необходимых условий для беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.Участие в оценке доступности социально значимых объектов, среды жизнедеятельности инвалидов по зрению |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Города области | Местные бюджеты |  |
| 13.2.Ремонт крыши и косметически ремонт культурно-просветительного здания ВОС |  | В течение года |  | РО ВОС |  | Кемерово | Бюджет ВОС |  |
| 13.3.Содействие в благоустройстве дворовых территорий , в т.ч. в местах массового проживания инвалидов по зрению |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС |  | города области | Областной бюджет Местные бюджеты |  |
| 13.4. Работа в тесном контакте с органами ГИБДД по безопасности передвижения незрячих (установке звуковых сигналов на светофорных объектах, дорожных знаков) в определенных местах. |  | В течение года |  | РО ВОС, м/о ВОС, ООО ВОС |  | города области | Областной и местные бюджеты |  |
| 13.5 Совместно с ГИБДД проведение месячника «Белая трость» |  | 4 квартал |  | М/О ВОС |  | города области | Областной и местные бюджеты |  |